**Отчет о реализации муниципальной программы «Создание благоприятных условий для устойчивого экономического развития в Пий-Хемском кожууне**

**на 2021-2023 годы» за 2022 год.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование программы, показателей (индикаторов) | Показатели результативности, отражающие результаты реализации подпрограммы | | | Достижение целевых индикаторов |
| Утверждены при принятии программы | Фактически достигнуто | Оценка результатов: (+) -результат достигнут, (-) – результат не достигнут |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Финансовое обеспечение муниципальной программы «Создание благоприятных условий для устойчивого экономического развития в Пий-Хемском кожууне на 2021-2023 годы» | 200,0 тыс руб | 200,0 тыс руб | + | Показатель достигнут, освоено 100% средств программы |
| 2 | Увеличение доли среднесписочной численности работников субъектов МСП к общей численности работников крупных и средних организаций, /%/ | 10,5 | 13,8 | + | Целевой индикатор выполнен полностью, исполнение составило 131,4% |
| 3 | Увеличение объемов промышленного производства к предыдущему году, /%/ | 3,5 | 3,0 | - | Целевой индикатор выполнен не полностью, выполнение индикатора составило 85,7% |
| 4 | Увеличение числа вновь зарегистрированных субъектов МСП /ед./ | до 8 | 13 | + | Исходя из фактически открывших деятельность субъектов МСП целевой индикатор выполнен на 5 единиц больше и составила 162,5% |
| 5 | Бюджетные поступления в виде налогов и сборов от предпринимательской деятельности, млн. руб | 12,0 | 13,1 | + | Целевой показатель выполнен на 109,2% |

Согласно постановления Администрации Пий-Хемского кожууна от 10 ноября 2022 года № 1207 «О внесении изменений в муниципальную программу «Создание благоприятных условий для устойчивого экономического развития в Пий-Хемском кожууне на 2021-2023 гг.» в 2022 году объем финансирования программы составила 380 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: средства муниципального бюджета 200,0 тыс. руб, внебюджетных средств – 180 т.р.

В разрезе мероприятий освоение средств направлено:

1. На поддержку субъектов МСП, осуществляющего социальные услуги населению, т.е. 70 т.р. представлены в заявительном порядке одному ИП для приобретения твердого топлива частному садику, из своих средств ИП вложил 30 т.р. Экономическим эффектом данного вложения по условиям соглашения должен был быть открытие дополнительного 1 рабочего места в данный частный садик. Вновь принятый рабочий отработал всего 2 месяца, в бюджет выплачено всего 17280 рублей, т.к. по независящим от владельца заведения в конце года садик был вынужден временно закрыться.

2. 100 тыс. рублей были перечислены также в заявительном порядке субъекту МСП, осуществляющего деятельность в транспортной сфере, для открытия платной автостоянки. Собственные вложения составили 150 т.р. также по условиям соглашения ИП открывает новое рабочее место, который был выполнен. В 2022 году в бюджет выплачено в виде пенсионных отчислений 25920 рублей. Работник до сих пор работает.

3. 30 тыс. рублей направлены на проведение Дня российского предпринимательства, на чествование субъектов МСП с наилучшими результатами, активных участников выставочных мероприятий и оказывающих спонсорскую помощь в социальных и иных акциях. Стимулирование и поощрение отличившихся своим трудом также является частью механизма развития экономики.

Расчет достижению целевых показателей показана в таблице 1:

1. Увеличение доли среднесписочной численности работников субъектов МСП к общей численности работников крупных и средних организаций составляет 31,4% – индикатор достигнут за счет увеличения численности наемных работников в сфере МСП. На конец отчетного года среднесписочная численности работников субъектов МСП составляла 201,1 человек против 192 за 2021 год. Общая численность работников крупных и средних организаций по данным Красстата составляла 1517 человек.
2. Увеличение объемов промышленного производства к предыдущему году составляет 4,4% - в денежном выражении объем производства промышленной продукции составило 141,6 млн. рублей, что больше уровня 2021 года на 6,6 млн рублей за счет вновь открывшихся цехов переработки промышленной продукции, но ниже намеченного целевого индикатора на 0,5 пункта.
3. Увеличение количества вновь зарегистрированных субъектов МСП составляет 13 единиц – за 2022 год вновь зарегистрированы 45 субъектов МСП, из них фактически на территории кожууна деятельность к концу года открыли 13 предпринимателей (5 глав КФХ, 4 торговых точек, 2 такси, 2 прочая деятельность). Показатель исполнен на 162,5%.
4. Целевой индикатор «Бюджетные поступления в виде налогов и сборов от предпринимательской деятельности» - за 2022 год налог на совокупный доход в консолидированный бюджет составил 13,1 млн. рублей.

По методике расчета эффективности, суммарное выполнение целевых индикаторов составляет 122,2%. Освоение финансовых средств составило 100%.

*Вывод*: муниципальная целевая программа «Создание благоприятных условий для устойчивого экономического развития в Пий-Хемском кожууне на 2021-2023гг.» в 2022 году реализована с высокой эффективностью.

На 2023 год, с учетом отсутствия проведения конкурсов на получения гранта председателя администрации запланировано проведение конкурса на оказание финансовой помощи субъектам МСП, открывающих 2 новые точки промышленного производства в размере 350 т.р. в общей сложности, в результате которых можно получить субсидии из бюджетов других уровней и появится возможность привлечения частных инвестиций.

Отчет составил заместитель председателя администрации Пий-Хемского кожууна по экономике Дендип А.В.